## Ejercicio Taller.
Integrantes
David Benjamin Ayala Giralt 00006715
Erika Alejandra Gonzalez De La O 00064815
Francisco Miguel Perez Lemus 00356315
Rafael Ernesto Perez Alejo 00048215
|  |  |  | ID | Requerimiento | Prioridad del cliente | MUST | SHOULD | COULD | WON'T | Normal Time | Safe Time | Dependencia | 124
Administración de Usuarios
|  |  |  | R001 | Crear rol de usuario | 1 | 115 |  |  |  | 6 | 9
|  |  |  | R002 | Modificar rol de usuario | 2 | 109 |  |  |  | 3 | 6
|  |  |  | R003 | Consultar rol de usuario | 3 | 103 |  |  |  | 3 | 6
|  |  |  | R004 | Eliminar rol de usuario | 4 | 97 |  |  |  | 3 | 6
|  |  |  | R005 | Crear usuario | 5 | 91 |  |  |  | 3 | 6 | R001
|  |  |  | R006 | Consultar usuario | 6 | 85 |  |  |  | 3 | 6 | R001,R003
|  |  |  | R007 | Modificar usuario | 7 | 79 |  |  |  | 3 | 6 | R006
|  |  |  | R008 | Eliminar usuario | 8 | 73 |  |  |  | 3 | 6 | R006
|  |  |  | R009 | Iniciar Sesion en sistema | 9 | 65 |  |  |  | 5 | 8 | R006
|  |  |  | R010 | Recuperacion contraseña sistema | 10 | 59 |  |  |  | 3 | 6 | R006,R007
|  |  | Desarrollo 124 | Administración de Restaurantes
|  |  | 8H , 20 dal mes | R011 | Agregar una sucursal del restaurante | 11 | 50 |  |  |  | 6 | 9
|  |  |  | R012 | Consultar sucursal del restaurante | 12 | 44 |  |  |  | 3 | 6
|  |  |  | R013 | Modificar sucursal del restaurante | 13 | 36 |  |  |  | 5 | 8 | R012
|  |  |  | R014 | Eliminar sucursal del restaurante | 14 | 30 |  |  |  | 3 | 6 | R012
|  |  |  | R015 | Gestionar disponibilidad por sucursal | 15 | 24 |  |  |  | 3 | 6 | R012,R013
Asignacion de Mesa
|  |  |  | R016 | Agregar cliente en lista de espera | 16 | 18 |  |  |  | 3 | 6 | R015
|  |  |  | R017 | Eliminar Cliente en lsita de espera | 17 | 12 |  |  |  | 3 | 6 | R015
|  |  |  | R018 | Asignar mesa a cliente | 18 | 6 | 60 |  |  | 3 | 6 | R015,R017
Administracion de Reservas
|  |  |  | R019 | Crear reserva de cliente | 19 | -2 | 52 |  |  | 5 | 8 | R018
|  |  |  | R020 | Modificar reserva de cliente | 20 |  | 44 |  |  | 5 | 8 | R019
|  |  |  | R021 | Eliminar reserva de cliente | 21 |  | 38 |  |  | 3 | 6 | R019
|  |  |  | R022 | Consultar reserva de cliente | 22 |  | 32 |  |  | 3 | 6 | R019
Solicitar pedido en restaurante
ID | Requerimiento |  |  | R023 | Consultar menu | 23 |  | 26 |  |  | 3 | 6
|  |  |  | R024 | Crear pedido | 24 |  | 18 |  |  | 5 | 8 | R023,
|  |  |  | R025 | Modificar pedido | 25 |  | 10 |  |  | 5 | 8 | R024
|  |  |  | R026 | Consultar pedido | 26 |  | 4 | 25 |  | 3 | 6 | R024
|  |  |  | R027 | Enviar pedido | 27 |  |  | 17 |  | 5 | 8 | R023,